## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA pn.: "OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA RÓŻNOROPDNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU GÓR OPAWSKICH I BRAMY MORAWSKIEJ" - etap II
Lp. | Nazwa działu | WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | 2019 rok
|  |  | 29.03.2019 | 28.06.2019 | 30.09.2019
I | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku, |  | 29.03.2019 | 28.06.2019 | 30.09.2019
5.1. | Siłownia |  |  | x
5.2. | Bulodrom |  |  | x
5.3. | Altana
5.3.1. | Roboty budowlane |  | x | x
5.3.2. | Instalacje sanitarne |  | x | x
5.3.3. | Instalacje elektryczne |  | x
5.4. | Źródełko |  |  | x
5.5. | Pochylnie |  | x | x
5.6. | Pergola przy WC |  |  | x
5.7. | Łamacz światła |  |  | x
5.8. | Utwardzenia |  | x | x | x
5.9. | Nasadzenia i elementy parkowe. |  | x | x | x
5.10. | Instalacje elektryczne |  | x | x
| razem netto: | 0 | 0 | 0 | 0
| VAT | 0 | 0 | 0 | 0
| razem z VAT | 0 | 0 | 0 | 0
II | Poprawa jakości obiektów należących do kortów tenisowych na terenie Zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku.
6. | Korty
6.1. | Roboty budowlane |  | x | x
6.2. | Instalacje wod-kan |  | x | x
6.3. | Instalacja wentylacji |  | x | x
6.4. | Instalacje elektryczne. |  | x | x
| razem netto: | 0 | 0 | 0
| VAT | 0 | 0 | 0
| razem z VAT | 0 | 0 | 0
| ogółem wartość brutto: | 0