Zamawiający:	                                                   Gmina Prudnik

ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik

tel. 77 40 66 200,   fax  77 40 66 228

www.bip.prudnik.pl

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego na realizację zadania:

Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku

PRZETARG NIEOGRANICZONY

- w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty  5 548 000 EURO

Zatwierdzam

B U R M I S T R Z

Grzegorz Zawiślak

Prudnik, dnia  18  lipca  2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 548 000  EURO )

na realizację zadania.:

Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej, oraz ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu  18 lipca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.prudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy ul. Kościuszki 3.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Prudnik

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

tel. 77  40 66 200, fax. 77 40 66 228

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jed.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z  przebudową

istniejącego dworca autobusowego w Prudniku przy ul. Kościuszki w ramach projektu:

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym.

Zakres zamówienia:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej;

- uzyskania pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z upoważnienia

Zamawiającego;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną

dokumentację;

- zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich robót budowlanych dla

przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.

2. Zakres zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie:

- niezbędnej inwentaryzacji budowlanej istniejącego obiektu wraz z terenami przyległymi

- projektu budowlanego dla całego zamierzenia projektowego (6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej  - pdf, doc, dwg) w zakresie m.in.:

- t.j. Wyburzenia istniejącego budynku dworca wraz z wyspami i wiatami przystankowymi oraz murowanym ogrodzeniem

- Budowy nowego budynku dworca , dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 487,50 m2

- Budowy 3 wysepek dla przystanków wraz z zadaszonymi wiatami

- Budowy parkingu dla samochodów osobowych na 24 mp

- Budowy utwardzonego placu manewrowego

- Budowy parkingu dla rowerów wraz ze stacją obsługi rowerów

- Dróg wewnętrznych

- Sieci wodno-kanalizacyjnych

- Sieci zasilającej i oświetleniowej

- Przyłącza centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym w budynku dworca

- Przebudowy ulicy Sądowej w zakresie przebudowy chodnika dla pieszych oraz wykonania nowej ścieżki rowerowej.

Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno – Użytkowy.

- projektu wykonawczego dla całego zamierzenia projektowego (3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej  - pdf, doc, dwg),

- przedmiaru robót dla całego zakresu wykonywanych robót (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej  - pdf, ath),

- kosztorysu dla całego zakresu wykonywanych robót  (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej  - pdf, ath),

- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  (3egz. w wersji papierowej i 1

egz. w wersji  elektronicznej  - pdf, doc),

- projekt nowoprojektowanej organizacji ruchu (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji  elektronicznej  -

pdf, doc).

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień (m.in. mapy do celów projektowych, decyzje

środowiskowe, Konserwator zabytków, uzgodnienia z zarządcami dróg - GDDKiA itp.) niezbędne do

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia budowlanego,

- przed złożeniem dokumentacji projektowej w właściwym urzędzie, należy dokumentację techniczną uzgodnić

z Zamawiającym.

- Projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem do Administracji Budowlanej w Prudniku musi zatwierdzić

Zamawiający.

- uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego wykonania zadania.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową z zawartością tekstową i graficzną w

formie wydruku i formie elektronicznej na płytach CD (2 szt) w formacie PDF i txt, kosztorys i przedmiar

dodatkowo w wersji nieblokowanej *.ath.

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach

administracyjnych.

Całość dokumentacji projektowej powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego na

dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

Dokumentacja projektowa przedmiotu umowy w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, musi być sporządzona wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z poźn. zm.).

4. Inne wymagania Zamawiającego:

- tabelę płatności i harmonogram robót budowlanych przekaże Wykonawca przed podpisaniem umowy,

- obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy,

- termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę – do dnia  31.12.2019 r.

- termin realizacji zadania wraz z pozwoleniem na użytkowanie  - do dnia  28.02.2021r.

- tabela płatności i harmonogram robót budowlanych Wykonawca przekaże przed podpisaniem umowy,

- wykonawca zapewni obsługę geodezyjną,

- wykonawca przygotuje dokumentację z realizacji budowy wraz z udokumentowaniem jej w dzienniku budowy,

- wykonawca wykona dokumentację powykonawczą obiektu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami

m.in. (mapa powykonawcza świadectwo charakterystyki energetycznej, instrukcję przeciwpożarową itp.).

Wykonanie zadania obejmuje również:

- organizację i zagospodarowanie placu budowy,

- wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy.

6. Dodatkowe koszty Wykonawcy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia:

- geodezyjny koszt obsługi budowy,

- koszt wykonania mapy powykonawczej,

- koszty opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją,

- koszty badań i ekspertyz (badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji; badania kontrolne betonu; wskaźniki zagęszczenia gruntu; warstw podbudowy itp.),

- w przypadku konieczności - wymiana gruntu wraz z transportem,

- koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

- koszty organizacji zaplecza budowy / placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

- koszty dozoru budowy,

- koszty wywozu odpadów na wysypisko,

- koszt transportu na miejsce zdeponowania istniejących boksów targowych będących własnością gminny,

- koszty pracy sprzętu, dźwigów, pojazdów mechanicznych, specjalistycznych urządzeń itp.,

- koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących, jeśli zostały zniszczone/uszkodzone, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,

- koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

- koszty przeprowadzenia niezbędnych prób technicznych i badań, pomiarów (w tym pomiarów zerowych), testów itp.

- inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy

7.  Zasady dotyczące podwykonawstwa:

1) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

3) Podwykonawcy w swoich umowach z dalszymi podwykonawcami obowiązani są do zamieszczania zapisów

§  9,10,16  projektu umowy dotyczących podwykonawców.

4) W umowach o podwykonawstwo  zakres przewidzianych do wykonania robót, usług lub dostaw może

stanowić tylko część przedmiotu  umowy zawartej z Wykonawcą a wartość przewidzianych do wykonania

robót, usług lub dostaw nie może  być większa  od wartości wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą.

5) W umowach o podwykonawstwo  termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu nie może być dłuższy

od  terminów wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą.

8.  Warunek równoważności.

Jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych dokumentach przetargowych użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją. Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w SIWZ, PFU i innych dokumentach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.

9. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę.

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby na cały okres wykonywania robót objętych niniejszą

umową (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą).

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na

podstawie art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-  prace projektowe, nadzór nad robotami,

-  roboty drogowe i ogólnobudowlane,

-  obsługa sprzętu i środków transportu,

-  wykonywanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

W dniu zawarcia umowy Wykonawca oświadcza (zapisy § 20), że przy realizacji zamówienia zatrudni

pracowników na podstawie umowy o pracę - art. 22 §  ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w

art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań:

a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich

oceny.

* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujący wskazane w podpunkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujących zakres

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i

nazwisko pracownika nie podlega anonimozacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimozacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- potwierdzona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

c) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 67  UST. 1 PKT  6 USTAWY  PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych).

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie  do  28 lutego 2021 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23

Ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1)  zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawcy winni posiadać doświadczenie wyrażające się tym, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich

pięciu  lat przed upływem terminu składania  ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami

prawa  budowlanego i  prawidłowo ukończyli  roboty budowlane polegające na:

-  budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub parkingów  o łącznej  powierzchni  minimum

3 000,00 m2;

-  budowie lub przebudowie lub remoncie budynków o łącznej kubaturze minimum 2 000,00 m3.

b) Wykonawcy winni dysponować  na czas realizacji zamówienia:

-  co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

która posiada wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń, która posiada wydane zgodnie z Prawem budowlanym  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-  co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń, która posiada wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia ,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-  co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada wydane zgodnie

z Prawem budowlanym  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów,

-  co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności  drogowej bez ograniczeń, która

posiada wydane zgodnie z Prawem budowlanym  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

*  kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane  zgodnie z  Prawem budowlanym lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących

przepisów,

*  kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w  specjalności

inżynieryjnej drogowej  bez ograniczeń wydane  zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im

ważne uprawnienia, które zostały wydane na   podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

*  kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem  budowlanym lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na  podstawie wcześniej  obowiązujących

przepisów,

*  kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń  wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające  im ważne uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający przy wykonywaniu niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie w/w funkcji jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJACYCH   SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A.1)

1. Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, w formie oryginału.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) tabelę  elementów scalonych

b) pisemne zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia, zdolności zawodowej lub finansowej (jeżeli

dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp – wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym.

W przypadku wykazania doświadczenia  lub zdolności zawodowej , które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia i zdolności zawodowej.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są  wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego w punkcie A1) 1) powyżej.

A2)  Grupa kapitałowa

Zamawiający (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu  ofert  zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty,  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Wzór stanowi  Załącznik nr  3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „a zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, (§ 14 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.  2016 poz. 1126  i z 2018 r.  poz. 1993).

A3)  W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

1. wykaz  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości,  daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez  podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty -  wymagany zakres informacji zawartych w wykazie określa  Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia

publicznego,  a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami –  wzór stanowi Załącznik  nr 5 do SIWZ.

A.5)  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp).

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).

3. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe  pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22  (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp).

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe  innego podmiotu, o którym mowa w pkt 1  powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust 1 ustawy Pzp. (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).

UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności ) pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej – oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.

6. W przypadku polegania  na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem  przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, ze inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

A.6) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub można je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu ofertowym jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

B)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.2 ustawy Pzp - zobowiązani są do  ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty to pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2a i 2b do SIWZ).

Ponadto, w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów każdy z wykonawców występujących wspólnie, składa:

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ).

3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę,  którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności

pełnomocnika.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Jeżeli wskazany sposób komunikacji nie będzie możliwy, Zamawiający będzie przesyłał w/w dokumenty pocztą na adres wskazany w ofercie lub piśmie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokument wysłany drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę, został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

4. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp.

Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienie będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. z 2016 r.  poz.  1126 i z

2018 r.  poz. 1993).

Nie złożenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.

5. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ:

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.

8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl na której udostępniana jest SIWZ.

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl na której udostępniana jest SIWZ.

11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Jolanta Szablowska-Faron,

e-mail: zp@prudnik.pl .

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

5. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

6. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Oferta przetargowa na:………………”

Gmina Prudnik – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul Kościuszki 3

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT ………..

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

13. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

14. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi.

16. Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załączniki nr 1  do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki  muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

b) wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych konsorcjantów.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok. 102

nie później niż o godzinie 12:00  w dniu  5 sierpnia  2019 r.

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego.

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5 sierpnia  2019 r.  o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku

ul. Kościuszki 3, w sali nr 116.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.

7. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Informacje o których mowa w pkt. 7 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację całości zamówienia  musi być wyrażona w PLN i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy, poza sytuacjami opisanymi w pkt. 24 SIWZ .

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty ( w tym koszty nadzoru autorskiego i praw autorskich)  i opłaty  jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia t.j.: podatki, ubezpieczenia, narzuty, upusty i inne składniki cenotwórcze które mogą się pojawić w całym okresie realizacji umowy.

4.  W cenie  należy ująć wszystkie roboty budowlane  i prace projektowe, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały szczegółowo opisane lub zasugerowane, ale są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.

5.   Zakres  robót budowlanych  do wykonania zawiera Program funkcjonalno-użytkowy..

Wykonawca składa wraz z ofertą  tabelę elementów scalonych, która  ma charakter poglądowy i stanowić będzie materiał pomocniczy dla Zamawiającego.  Ceną za realizację całości  zamówienia jest kwota podana w formularzu ofertowym.

6.  Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

7.  Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury (jeżeli podatek VAT występuje).

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyić zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj towaru) lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartośc bez kwoty podatku.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN.

XV. POPRAWIANIE W OFERCIE OMYŁEK

Zamawiający poprawi  w ofercie następujące omyłki:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty m.innymi:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując

prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,

b)    błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo

zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI.   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1.    Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru:

- cena – 60 %,

- okres  gwarancji - 40 %.

2.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i ich wagi. Oferty oceniane

będą punktowo.

Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu wag  może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

3. W kryterium „cena” oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

cena oferowana  najniższa

C =     -----------------------------------    x 60 pkt

cena badanej oferty

4.  Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  należy podać w miesiącach.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oczekiwany przez zamawiającego - 36

miesięcy.

Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jaki może być zaoferowany przez

wykonawcę - 60 miesięcy.

W kryterium „Okres gwarancji” oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

okres  gwarancji badanej oferty

G =    ------------------------------------------------  x 40 pkt

okres  gwarancji oferowany najwyższy

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów  zostanie uznana za  najkorzystniejszą

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy – zgodnie z art. 148 Pzp   w wysokości  5 % ceny podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

oraz:

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  udzielonych na określony  zakres i  czas

zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

c) gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji

i rękojmi,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem

gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy

gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych wymogów.

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r.  nr 42, poz. 275),

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w

Banku Spółdzielczym w Prudniku nr 46 89050000 2001 0000 0215 0108 – Rachunek Sum Depozytowych.

5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy i spełniać poniższe zasady:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania określonej przez Zamawiającego,

3)  precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

4)  kwotę gwarancji,

5) termin ważności gwarancji,

6) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

7) gwarancja powinna przewidywać okres wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty,

8) wypłata kwoty zabezpieczenia nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty zabezpieczenia, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę,

9) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących umowę i sporządzonych między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach,

10) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

-  dostarczenia do Zamawiającego uprawnień budowlanych (dla osób wskazanych w Wykazie – Załącznik nr 5),

aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz

kosztorysu ofertowego,

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- na 3 dni przed planowanym zawarcie umowy przedstawić Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji zadania. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące aktualizowanie harmonogramu.

Jeżeli wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów Zamawiający potraktuje to jako uchylanie  się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

1)  Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:

a)  zmiana urzędowej stawki podatku VAT -  Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki

podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany

umowy,

2) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowanej zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub

połączeniem z inna firmą;

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;

4) zmiany osób przeznaczonych do realizacji umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej

ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że nowa osoba będzie

posiadała nie mniejsze wykształcenie i kwalifikacje niż osoba zastępowana,

5) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

6) Zamawiający dopuszcza także zmiany sposobu spełnienia świadczenia :

- zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć lub o których nie stanowią żadne przepisy,

- zmiana warunków wykonania umowy wynika z konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie na etapie opracowywania dokumentacji (zmiana ta może również powodować zmianę terminu wykonania zamówienia),

- zmiany technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

7) Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych w określonych  warunkach (np.

z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do

prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do

przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty).

W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność   wykonania tzw.

„robót zamiennych", czyli robót innych niż w określonych w dokumentacji projektowej, rozpoczęcie

wykonywania tych robót może nastąpić  jedynie na podstawie „protokołu konieczności", potwierdzonego

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wystąpienie robót zamiennych może wpłynąć na wzrost

wynagrodzenia Wykonawcy. Sposób rozliczenia robót zamiennych określa wzór umowy

3. Dopuszcza się zmianę  terminu wykonania robót spowodowanej:

-  koniecznością usuwania kolizji, awarii przez właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego, co

uniemożliwia terminową realizacje zadania - o okres usuwania kolizji, awarii,

-  wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres wstrzymania,

-  wystąpieniem sytuacji niezależnej od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, decyzji i

warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się

pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień o czas niezbędny do

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

-  wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres wstrzymania,

-  zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac

budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało

udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się  o czas trwania

niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków,

-  wystąpienia sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o

przedłużony okres dostawy,

-  wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, konsultacji powodujących konieczność

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

konsultacji,

-  zaistnienie siły wyższej. Siłami wyższymi w rozumieniu zamawiającego są m.in. złośliwe uszkodzenie

ważnych urządzeń, powódź, protesty, itp. – o okres przestoju.

-  wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, powodujących wstrzymanie

zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót o okres

potrzebny do zrealizowania tych robót,

-  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę

przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest

wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego

terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

-  w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych

na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w

trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, obiektów, których istnienie lub

lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych

przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień,

-  w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W

takim przypadku zmiany terminu wykonania umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych

powodujących uniknięcie kolizji

4.  Zamawiający przewiduje również zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na

rzecz Wykonawcy, w szczególności wskutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

5. Dopuszcza się zmianę  w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz.U. Nr 2002 poz. 1679 z późn. zm.),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w  termin wykonania umowy, może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej

jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych

okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu

umowy. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich

lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

7. Wszelkie powyższe zmiany wymagają złożenia odpowiedniego wniosku ze strony Wykonawcy lub

Zamawiającego. Jeżeli wniosek złoży Wykonawca musi on zostać uzasadniony i  uzgodniony z

Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym.

8. Każda decyzja o  konieczności wstrzymania robót, spowodowana okolicznościami wynikającymi w trakcie

realizacji zamówienia  powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy  oraz powinna zostać

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru lub z Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca

powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

3) zmiany danych  teleadresowych,

4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosicie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przez upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokonuje czynności zaniechanej , informując o tym Wykonawców.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

XXII.  INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM  DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj sie, że:

*    administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Prudnika 48-200 Prudnik,

ul. Kościuszki 3, tel. 77 40 66 202, fax. 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl .

*    sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Prudnik, to adres

korespondencyjny: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, tel. 77 40 66 205, fax. 77 40 66 228, e-mail:

iodo@prudnik.pl;

*    Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu   związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa istniejącego dworca autobusowego w

Prudniku, nr: ZP – I. 271.16.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

*    odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

*    Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

*    obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;

*    w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

*    posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

*     nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2a. Załącznik nr 2a - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

2b. Załącznik nr 2b - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZACE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

3. Załącznik nr 3 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót

5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób

6. Załącznik nr 6 – Projekt umowy

7. Załącznik nr 7 – Program Funkcjonalno–Użytkowy modernizacji infrastruktury transportu publicznego w

Prudniku

8. Załącznik nr 8 – Informacje uzupełniające do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

9. Załącznik nr 9 – Rysunki 1-9

10. Załącznik nr 10 – Tabela elementów scalonych

###### Załącznik  nr  1 do siwz

OFERTA PRZETARGOWA

Do: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik,  Polska

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

tel._____________________________

e-mail: ____@______________

1.  W odpowiedzi na ogłoszony  przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa dworca

autobusowego w Prudniku„  składam niniejszą ofertę i oferuję  realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymogami  SIWZ za łączną  cenę ofertową:

………………………………………. zł  brutto, w tym 23 % VAT

2.   Na  wykonane  roboty udzielę  ……………. miesięcy gwarancji (min. 36 – max. 60 miesięcy)

3.   Zamówienie wykonam w terminie do   28 lutego 2021 r.

4.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

5.   Oświadczam, że akceptuję warunki płatności za wykonane roboty określone w projekcie umowy.

6. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum *

7. Informuję, iż   nie  powierzę  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia. *

Informuję, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzę do wykonania  podwykonawcom:  *

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić.

8.  Informuję, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od

towarów i usług  stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do

tej ustawy).

W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:

8.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:

.......................................................................................................................................... *

8.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

............................................................................................................................................*

*należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zamawiający

może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub postępowanie, w którym u

Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

11. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem 1.

1.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz /lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz /lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Załącznikami do oferty są:

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił Pełnomocnika,

- Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum,

4.     Tabela elementów scalonych.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………..

Data :  ……………………………………….

( pieczęć i podpis )

###### Załącznik  nr   2a do siwz

Zamawiający:

Gmina Prudnik

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku ” prowadzonego przez Gminę Prudnik, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dział VII.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dział VII, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

###### Załącznik  nr  2b do siwz

Zamawiający:

Gmina Prudnik

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku” prowadzonego przez Gminę Prudnik, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

###### Załącznik  nr  3 do siwz

Oświadczenie

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu

(w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku,  niniejszym oświadczam, iż:

Należę/my* do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:

- …………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………..

wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Nie należę/my* do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

* - niepotrzebne skreślić.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………..

Data :  ……………………………………….

( pieczęć i podpis )

UWAGA:

Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  www.bip.prudnik.pl  informacji, o której mowa w  art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

###### Załącznik  nr  4 do siwz

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku  przedkładam wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

| Lp. | Podmiot, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość zamówienia (brutto) | Doświadczenie własne Wykonawcy/oddane do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
| 2 |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
| 3 |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
| 4 |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |

* niewłaściwe skreślić

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone. przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez  podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne  dokumenty

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………..

Data :  ……………………………………….

( pieczęć i podpis )

###### Załącznik  nr  5 do siwz

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku  przedkładam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (nr, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień) | Zakres wykonywanych czynności | Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy /oddane do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kierownik budowy | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  | Kierownik robót | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  | Kierownik robót | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  | Kierownik robót | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |

* niewłaściwe skreślić

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby wystawione przez podmiot udostępniający.

Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………..

Data :  ……………………………………….

( pieczęć i podpis )

###### Załącznik  nr  6 do siwz

Projekt umowy

Projekt „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”

#### UMOWA NR ZP- I. 272. ….. 2019

#### W dniu ….2019 r. w Prudniku pomiędzy:

Gminą Prudnik, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, REGON 531413188,

NIP 755-19-11-362 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Prudnika -

a

…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym 
w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym przez:

1………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą:

………… , zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Inwestycja będzie wykonywana w ramach zadania: Wdrożenie kompleksowej

Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym.

2.  Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego – 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg) oraz projektu wykonawczego – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg)] w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji (architektura, konstrukcja, instalacje) pn. „………………..”, który powinien zawierać:

a)  rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne budynku dworca,

b) rozwiązania infrastruktury towarzyszącej, w tym: ciągi pieszo-jezdne, zjazdy

komunikacyjne, zielń i ogrodzenia,

c)  rozbiórki istniejących obiektów znajdujących się na terenie inwestycji,

d)  infrastruktura towarzysząca: sieci i przyłącza,

2)  opracowanie Planu BIOZ,

3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej  i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc),

4)  wykonanie kosztorysu – 3 egz. w wersji papierowej  i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, ath),

5) uzyskanie warunków technicznych na przebudowę lub zabezpieczenia sieci od wszystkich gestorów mediów,

6) wytyczenie planowanej inwestycji (współrzędne punktów głównych obiektu i reperów),

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),

8) wykonanie wszelkich robót oraz dostaw w zakresie podanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU),  zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, harmonogramem robót oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

9) sprawowanie nadzoru autorskiego,

10) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie całego obiektu,

11) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania

obowiązków lub rezultatów   wskazanych powyżej.

- Zakres przedmiotu umowy co do dokumentacji projektowej wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,  oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, natomiast na  etapie wykonania robót budowlanych zakres przedmiotu umowy określać będzie zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, a także z zakresem rzeczowym, dotyczącym dokumentacji projektowej i robót budowlanych w PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem wysokiej jakości, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, SIWZ oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1  do niniejszej umowy i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca uwzględni wskazania nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami (PFU, SIWZ) co do zakresu zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza sanitarnego, wywozu odpadów oraz koszty związane z energią elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, proporcjonalnie do ich zużycia.

- Wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowało w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżących aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w pkt. XIX.3. SIWZ. Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza że:

  - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową;

  - wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy;

  - zmiana którejkolwiek z osób, skierowanych(wyznaczonych) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem - wykazem osób, złożonym w toku postępowania przetargowego, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zmieni wskazane w toku postępowania przetargowego osoby w razie wykonywania przez nich obowiązków w sposób nieprawidłowy, przy czym nowe wskazane osoby winny posiadać kwalifikacje nie gorsze niż osoby wskazane w postępowaniu przetargowym,

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcy, o których mowa w dziale III SIWZ, wykonujący czynności związane z realizacją niniejszej umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, - Kodeks pracy;

  - jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

  - nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;

  - nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;

  - znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia;

  - otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy;

  - terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu zarówno cały przedmiot umowy jak i poszczególne etapy prac;

  - zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego;

12) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które

uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach administracyjnych.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać  w całości przedmiot umowy  do dnia ……, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1  w terminie do ………..

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie  do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania  całości przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, atestów i certyfikatów oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 3

Wykonanie dokumentacji projektowej

- Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszej umowie, uzyskania i odbioru wszelkich wymaganych uzgodnień, projektów, pozwoleń.

- Wszystkie opracowania zostaną wykonane w ilości egzemplarzy, w wersji i formacie  określonych w niniejszej umowie.

- Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, również tymi wskazanymi w ofercie.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 zobowiązuje się zapewnić także sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku polskim.

- Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania  na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca  będzie przedkładał  Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonane części dokumentacji w tym opracowania, opisy, rysunki itp.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że przedłożona cześć  dokumentacji projektowej została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając zakres w jakim ma to miejsce, z zastrzeżeniem  że:

- przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie,

- w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

- Wykonawca  będzie przedkładał  Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonane części dokumentacji w wersji elektronicznej lub papierowej w zależności od żądania Zamawiającego.

§ 4

Odbiór dokumentacji projektowej

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację projektową, to jest: kompletny, uzgodniony, wielobranżowy projekt budowlano- wykonawczy wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniami  w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Użyte w ust. 1 sformułowanie „zatwierdzona dokumentacja” oznacza rozwiązania przyjęte przez Zamawiającego na etapie prac projektowych.

  - Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie z umową, będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania kompletnej dokumentacji projektowej.

§ 5

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1;

- autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej nie będą w żaden sposób ograniczone czasowo lub terytorialnie ani obciążone na rzecz osób trzecich;

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej nie będzie naruszać praw osób trzecich;

- sporządzona dokumentacja projektowa nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będzie obciążona jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wytworzonej w wyniku realizacji niniejszej umowy dokumentacji projektowej, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej lub jej części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentacja projektowa została utrwalona - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - korzystania z dokumentacji projektowej w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę osób;

  - stosowania w innych utworach rozwiązań z dokumentacji projektowej w całości lub części, w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami;

  - tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji;

  - wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Intranetu i Internetu;

  - dokonywania zmiany albo modyfikacji dokumentacji projektowej, jej treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;

  - tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

  - sporządzania w wersjach obcojęzycznych, bez ograniczeń;

  - dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą;

  - wykorzystanie dokumentacji projektowej lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;

  - wykorzystanie dokumentacji projektowej lub jej części w celach promocji inwestycji;

  - wykorzystania dokumentacji projektowej lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, w szczególności do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej nastąpi bezwarunkowo z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji projektowej  przez Wykonawcę.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą nośniki, na których przekazano dokumentację projektową Zamawiającemu.

- Określone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany dokonywane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że dokumentacja projektowa nie została już wykorzystana przez osoby trzecie, a także, że nie narusza ono jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw z rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych.

- W przypadku pociągnięcia Zamawiającego do jakiejkolwiek odpowiedzialności  za naruszenie praw osób trzecich z tytułu korzystania z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia z tego tytułu wszelkich ciężarów oraz zwolnienia Zamawiającego z tejże odpowiedzialności.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich (Podwykonawców), którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.

- Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, a Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich.

§6

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez odpowiednich uprawnionych projektantów nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanej w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- kontrolę zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową,

2)  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

3)  uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru,

4)  udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

§7

Wykonanie robót budowlanych

- Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną na podstawie niniejszej umowy i odebraną  przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z SIWZ oraz z PFU i umowy, oraz wszystkie prace,  które są konieczne dla prawidłowego ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

- Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest do:

1)   przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych;

2)   zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby

posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3)   wyznaczenia do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie, z tym

zastrzeżeniem, że zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiającego;

4)  zmiany na żądanie Zamawiającego osób kierujących i nadzorujących robotami w

razie wykonywania przez nich obowiązków w sposób nieprawidłowy;

5)  korzystania wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. Na każde żądanie

nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla

dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń. Dotyczy to także

maszyn i urządzeń kontrahentów, podwykonawców;

6)  zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego

wykonania robót;

7)  prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia

dziennika budowy;

8)  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie

Zamawiającego;

9)  wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego, w tym w szczególności co do

wykonywania robót stanowiących wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w

godzinach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim;

- utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu i porządku;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych

odpadów, śmieci na swój koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania

odpadami (kopie dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami

Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbiorowej);

- prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami

stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska

gruntowo – wodnego;

- utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi

publiczne;

- zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do

czasu ich odbioru przez Zamawiającego;

- zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub

ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez

Zamawiającego;

- używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami

prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz dokumentacją

opisującą przedmiot umowy;

- sporządzania do akceptacji pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych

materiałów budowlanych;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją

projektową. Wszelkie zmiany materiałów wymagają pisemnej zgody i akceptacji

Zamawiającego;

- uporządkowania placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń

zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków

produkcji, nieczystości oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez

załogę Wykonawcy (w tym podwykonawców, kontrahentów, itp.) do daty spisania

protokołu odbioru końcowego robót;

- usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi. Powyższe dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

- wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym;

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym opracowania i wdrożenia w razie konieczności projektu czasowej organizacji ruchu;

- zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą wykonywane  
roboty;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za  przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, od dnia przejęcia terenu robót;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem zarówno pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, od dnia przejęcia terenu robót;

- zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ponoszenie pełnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót;

- posiadania i okazywania na żądanie Zamawiającego ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 1 umowy.

- Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności także do:

- uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji,

- dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,

- uzyskania dziennika budowy, jego bieżącego prowadzenia i należytego zabezpieczenia,

- sporządzenie i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót branżowych,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy i w wersji ustalonej przez Zamawiającego,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.

- Na użyte materiały przed odbiorem prac wykonanych z ich użyciem Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Niedostarczenie wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

    - przekazania protokołem placu budowy,

    - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

    - dokonywania odbiorów robót częściowych, zanikających, ulegających zakryciu i odbioru końcowego,

    - zapłaty wynagrodzenia.

§ 8

Odbiór robót budowlanych

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych będzie faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru w  dzienniku budowy.

2.  Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót budowlanych:

    - odbiory robót częściowych oraz  robót zanikających i ulegających zakryciu  - jeżeli wystąpią – odbiory te będą potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy – nastąpi po ukończeniu całości robót i  zostanie poprzedzony wpisem w dzienniku budowy zawierającym oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu  wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty o których mowa poniżej:

  - rozliczenia końcowego budowy - kalkulacji kosztów sporządzonej w formie kosztorysu powykonawczego uproszczonego,

  - oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - zestawienia wbudowanych materiałów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez Kierownika budowy,

  - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

  - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

  - dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

  - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

  - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz,

  - dokumentację powykonawczą oraz mapę powykonawczą,

  - uzyskaną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

  - Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu  14 dni od dnia zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie.

  - Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru  przy udziale  przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i zostanie podpisany przez uczestników odbioru (Komisję odbiorową)  w dniu zakończenia odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że:

1)  roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu

ich niezakończenia,

2)  występują istotne wady przedmiotu umowy, uniemożliwiające korzystanie

z przedmiotu umowy,

3)  nieprzeprowadzono prób i sprawdzeń, które Wykonawca miał przeprowadzić,

- Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do

wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń,

uwzględniający ich złożoność  techniczną, a po jego upływie powrócić do

wykonywania czynności odbioru końcowego.

7. Do odbiorów częściowych, robót zanikających, ulegających zakryciu stosuje się

odpowiednio  procedury  odbioru końcowego.

8. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia  w odbiorach robót wykonanych przez

Podwykonawców oraz zatwierdzenia odbiorów  tych robót.

10.Bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji Zamawiający przewiduje dokonanie

odbioru pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający,  z

zastrzeżeniem §15 ust. 7 i 8 umowy.

§ 9

PODWYKONAWCY  1

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- …………………………………… w zakresie ....................................................................

- …………………………………… w zakresie ....................................................................

- …………………………………… w zakresie ....................................................................

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

1)niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. Postanowienia ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

1    W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 9 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

§ 10

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec

których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w

ust. 3.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 11

Wynagrodzenie i płatność za przedmiot umowy

- Zamawiający za wykonanie całości przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości brutto: ………………………….zł, zawierające podatek VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym przez cały okres realizacji umowy.

- Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, nastąpi w oparciu o fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej, faktury częściowe obejmujące okresy dwumiesięczne za wykonanie robót budowlanych  i fakturę końcową, z zastrzeżeniem ust. 4-8.

- Faktura  za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej może zostać złożona do Zamawiającego nie wcześniej niż po wykonaniu i odbiorze  dokumentacji projektowej zgodnie z § 3 i § 4 niniejszej umowy.

- Faktury częściowe za część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, mogą zostać złożone do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7 po:

1) dokonaniu odbioru częściowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie części

przedmiotu umowy, stosownie do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających uregulowanie

na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych

przez Zamawiającego prac.

- Wartość zafakturowanych robót częściowych  nie przekroczy 70% wartości wynagrodzenia  za przedmiot umowy.

- Faktura końcowa, za ostatnią część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, nie może być większa niż 30% wartości wynagrodzenia i może zostać złożona do Zamawiającego po:

1) spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe

wykonanie przedmiotu umowy,

2) przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających uregulowanie

na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych

przez Zamawiającego robót,

3) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8. Faktury niespełniające wymogów określonych w ust. 4-7  zostaną zwrócone bez

obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

9. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§ 12

Zmiana wynagrodzenia

1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2015r. poz. 2008 z późn.

zm.),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

3)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w  ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r.

poz. 2215)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokość minimalnej stawki godzinowej.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on

zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie na rzecz Zamawiającego.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie  zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z

wpłat do PPK przez Wykonawcę jako podmiot zatrudniający.

5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) mają

bezpośredni  wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 3),

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o

zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym

m.in. kopie umowy z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia,

dokumenty/deklaracje ZUS:

1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty

wykonania zamówienia,

2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 3)

wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu

nastąpi od dnia:

1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek

w terminie 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub

2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po

upływie terminu określonego w pkt 1).

8. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w

postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §11 ust. 1, tj. ................... zł w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% tj. ..zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2)	30% tj. ..zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 14

Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

1)  Przedstawicielem Zamawiającego jest pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w

Prudniku oraz Inspektor nadzoru………………….

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest  ………………………………………………………………….

§ 15

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie 
z niniejszą umową, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 12 miesięcznej gwarancji na zieleń, natomiast na zamontowane sprzęty i urządzenia – Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy

okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po  upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, 
lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym do udziału w przeglądzie gwarancyjnym.

- Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej  raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 16

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 
i w wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy  w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %, za każdy dzień zwłokę. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 6, w wysokości 0,06 % wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 ust.6 pkt. 2), w wysokości 0,06 % wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdą  nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 20 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w SIWZ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia,

- w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie równej wysokości utraconego dofinansowania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 i 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych  na zasadach ogólnych.

- Kary umowne o których mowa w  ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej  faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac  nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

- Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych lub odszkodowania, w ciągu 30  dni, od wystąpienia następujących sytuacji:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu

umowy,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez

Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:

1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez

strony,

3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.

§ 18

Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę odpowiadająca minimum kwocie wynagrodzenia brutto Wykonawcy  o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, przez cały czas trwania umowy.

- Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi oświadczenie o zapewnieniu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców, jeżeli Wykonawca powierza część prac do wykonania Podwykonawcom

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

§ 19

Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 20

Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę.

1. Wykonawca i podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Wykonawca i podwykonawca zatrudni osoby na cały okres wykonywania robót objętych niniejszą  umową (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą).

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na   podstawie art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę osób  wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-  prace projektowe,

-  roboty drogowe i ogólnobudowlane,

-  obsługa sprzętu i środków transportu,

-  wykonywanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

-  nadzór nad robotami,

3.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia/robót;

2) Wezwania Wykonawcy w każdym czasie realizacji zamówienia, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie do przedłożenia Zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.  2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimozacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 21

Zmiany umowy

- Dopuszcza się zmiany co do postanowień zawartej umowy, z tym, że zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się w  przypadkach i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 22

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3

egzemplarze dla  Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną częścią umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: